## Plan1
ANEXO 5 - CRONOGRAMA MACRO SALA DE EXAMES PARA ELETROFISIOLOGIA PRÉDIO 02
ÍTEM | DESCRIÇÃO | DURAÇÃO | ESCOPO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
1 | OBRA CIVIL - FASE 01 | 60 DIAS | OBRA
2 | ENTRADA DO EQUIPAMENTO E MONTAGEM NA SALA | 1 DIA | IDPC
3 | MONTAGEM DO EQUIPAMENTO (RESPONSABILIDADE IDPC) | 20 DIAS | IDPC
4 | OBRA CIVIL - FASE 02 | 30 DIAS | OBRA
5 | ENTREGA DA OBRA | 1 DIA | OBRA/IDPC
OBRA CIVIL - FASE 01
PROJETOS
ISOLAMENTO E DEMOLIÇÕES - GERAL
ELEVAÇÃO DE PAREDES E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS GERAL
INSTALAÇÕES (ELÉTRICA/HIDRÁULICA/AR COND) - GERAL
REGULARIZAÇÕES DE PISO GERAL
ACABAMENTOS GERAL
FECHAMENTO DO FORRO E INSTALAÇÃO DE PISO NAS SALAS DE EXAMES
LIBERAÇÃO DAS SALAS DE EXAMES PARA INÍCIO DE MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
OBRA CIVIL - FASE 02
CONCLUSÃO DOS ACABAMENTOS GERAL
PINTURA FINAL GERAL